## Sheet1
Project 개요서 | 팀명 : 대파
주 제: | 경기지역 보육시설 현황 및 미취학 아동인구통계 기반 GIS 서비스
프로젝트이름: | 요람에서 어린이집까지
수행기간: | Today ~ 09.24
수행장소: | 멀 티 캠 퍼 스
수행인원: | 서현석, 윤동근, 김동규, 유가희
역할분담: | 서현석 : 총괄 디렉터(CP) |  |  |  | 윤동근 : 서블릿 프로그래밍 및 통계 자료 처리
| 김동규 : 시각화( R ) 및 자료 분석 |  |  |  | 유가희 : HTML 문서작업 및 UI, 발표자료
요약설명: | 경기 지역 보육 시설 수와 지역별 미취학 아동수를 비교하여 보여주는 웹 서비스 구축
세부내용: | 경기지역 보육시설의 현실태를 파악하고 추가적인 보육시설의 설치지역의 최적지를 파악한다.
시스템구성: | 웹서버(1대) + 하둡서버(3대) + SQL서버(1대) + 관리서버(1대) + R서버(1대)
소프트웨어: | 크롬 + CentOS7 + VirtualBOX + hadoop + R + hive + programming language
자료조사: | 경기빅데이터와 공공데이터활용, 시사자료(뉴스, 신문, 논문 등)
| 미취학 아동 분포자료 |  | 보육시설 현황 |  | 경기도 지도 데이터
9월2일 | 9월3일 | 9월9일 | 9월10일 | 9월16일 | 9월17일 | 9월23일 | 9월24일 | 팀원규칙:
자료수집 | [7 empty] | - 하나. 협업 정신을 준수한다.
|  | 자료 분석 및 예측 | [5 empty] | - 하나. 공유 정신을 준시한다.
[5 empty] | ppt제작 및 발표 |  |  | - 하나. 공개 원칙을 준수한다.
서버구축 | [7 empty] | - 하나. 모르면 물어본다.
하둡 | [7 empty] | - 하나. 지각하지 않는다.
| R서버 |  |  | 웹구성 |  |  |  | - 하나. 비난하지 않는다.
|  |  | SQL | Servlet 구성 |  |  |  | - 하나. 서로의 진행과정을 공유한다.
|  |  | HTTP | UI 구성